| BİRİM ADI : SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU YIL : 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEDEF NO | *KALİTE HEDEFLERİ | HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ | KAYNAK | YAPILACAK FAALİYETLER | FAALİYETİN |  |  |
|  |  |  |  |  | ÖNGÖRÜLEN BİTİŞ TARİH | GERÇEKLEŞME TARİHİ | SORUMLUSU |
| 1 | Bilgi, teknoloji ve sanat eserleri üretimini ve kalitesini arttırmak. | Bilimsel Toplantılara Katılım Faaliyeti. (Konferans, Kongre, Sempozyum vb.) (PH 2.2.2) | 2019 Yılı Bütçesi | 2019 yılı içerisinde öğretim elemanlarımızca yurt içi ve yurt dışı on adet kongre, seminer, panel, sempozyum vb faaliyetlere katılımın sağlanması planlanmıştır. | 31.12.2019 | 6.04.2019 21.06.2019 30.06.2019 | Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Rektörlük |
| 2 | Paydaşlara ve topluma katkı sunmak. | Faaliyet –Proje Proglamlanan Faliyet / Kariyer Günleri (3.1.1) | Davet edilen alanında uzman kişiler. | 2019 yılında 1 adet Kariye Günü etkinliğinin düzenlenmesi ve üniversitemizce mezkez kampüste düzenlenecek Kariyer Günü etkinliklerine öğrencilerimizin katılımı sağlanacaktır. | 31.12.2019 | 3-5/10/2019 | Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
| 3 | Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek | Faaliyet/Proje Proglamlanan Faliyet /Çevre Sorunlarına Yönelik F. | Davet edilen alanında uzman kişiler | 2019 yılı içerisinde okulumuz öğrencileri ,çalışanları ve dış paydaşlar birlikte 1 adet panel ve ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirilecektir. | 31.12.2019 | Gerçekleşmedi. | Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
| 4 | Eğitim öğretimin niteliğini geliştirmek | Bilimsel Etkinlik (2.2.2) | Çalıştay Katlımcıları | Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı düzenlencektir. | 31.12.2019 | 3-5 /10/2019 | Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Silifke Tic. ve Sanayi Odası |
| 5 | Paydaşlara, topluma katkı sunmak | Danışmanlık Hizmeti (3.4.4) | Danışman Personel | Silifke Sanayi ve Ticaret Odasına imzanan protokol kapsamında Danışmanlık hizmeti verilcektir. | 31.12.2019 | 31 /12/2019 | Dr. Öğr. Üyesi Muhammet SAYGIN |
| 6 | Paydaşlara, topluma katkı sunmak | Kurum Dışı Paydaşlara Verilen Eğitim Faaliyeti | Görevli Personel | Silifke Sanayi ve Ticaret Odası, Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne İş Kur aracılığı ile Girişimcilik kursu verilcektir. | 31.12.2019 | 28/03/2019 08/08/2019 22/08/2019 | Dr. Öğr. Üyesi Muhammet SAYGIN |

Hedeflerde sapma (negatif/pozitif) oluşması durumunda “Riskler Fırsatlar Listesi ” doldurulur.

*Aşağıdaki Formlardan Alınır:

- Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

- Faaliyet Bilgi Sistemi (FBS), Nihai Performans Programı ve bu kapsamdaki İyileştirme Eylem Planları

- Birim Hedefleri