| BİRİM ADI : SOSYAL BİLİMLER MESEK YÜKSEKOKULU/ Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü YIL : 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEDEF NO | *KALİTE HEDEFLERİ | HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ | KAYNAK | YAPILACAK FAALİYETLER | FAALİYETİN |  |  |
|  |  |  |  |  | ÖNGÖRÜLEN BİTİŞ TARİH | GERÇEKLEŞME TARİHİ | SORUMLUSU |
| 1 | Öğrenci kariyer planlama hizmetleri geliştirilecektir. Kariyer Günleri (PH 3.1.1) | Kalite El Kitabında Yer Alan Üniversitemizi n Kalite Hedefleri, Stratejik Plan ve Faaliyet Bilgi Sistemi Doğrultusunda |  | 1.1-Üniversitemizin farklı birimlerinde düzenlenen Kariyer günleri veya benzer içerikli etkinliklere Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin katılımının teşvik edilmesi. 1.2-Üniversitemiz öğrenci şenliklerinde Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin (46 öğrenci) spor müsabakalarına takımlar oluşturularak katılımın sağlanması. | Mayıs 2019 | -Mart 2019 -Mart, Nisan 2019 | SBMYO Bölüm Başkanlıkları ve İlgili Öğretim Elemanları |
| 2 | Öğrenci kariyer planlama hizmetleri geliştirilecektir. Alan Uzmanları (PH 3.1.1) | Kalite El Kitabında Yer Alan Üniversitemizi n Kalite Hedefleri, Stratejik Plan ve Faaliyet Bilgi Sistemi Doğrultusunda |  | Meslek Yüksekokulumuzda yürütülen her programın (9), her eğitim-öğretim yılı için alanında uzman en az bir meslek insanını davet edilerek 350 öğrencinin katılımının sağlanması. | Mayıs 2019 | Nisan 2019 Aralık 2019 | Bölüm Başkanlıkları |
| 3 | Bilimsel yayınların sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek Bilimsel Toplantılara Katılım Faaliyeti.(Konferans, Kongre, Sempozyum vb.) (PH 2.2.2) | Kalite El Kitabında Yer Alan Üniversitemizi n Kalite Hedefleri, Stratejik Plan ve Faaliyet Bilgi Sistemi Doğrultusunda |  | Meslek Yüksekokulumuzdan en az 3 Akademik Personelin Bilimsel Toplantılara katılması. | Aralık 2019 | -Mayıs 2019 -Ekim 2019 | Bölüm Başkanlıkları ve ilgili öğretim elemanları |
| 4 | Bilimsel yayınların sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek Bilimsel Etkinlik (Çalıştay,Sempozyum vb.) Düzenlenmesi (PH 2.2.2) | Kalite El Kitabında Yer Alan Üniversitemizi n Kalite Hedefleri, Stratejik Plan ve Faaliyet Bilgi Sistemi Doğrultusunda |  | Meslek Yüksekokulumuzda görev yapan en az 3 Akademik Personelinin yayın yapabilmeleri için gerekli kolaylıkların sağlanması. | Aralık 2019 | -Mart 2019 -Ekim 2019 | Müdürlük, Bölüm Başkanlıkları ve ilgili öğretim elemanları |
| 5 | İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları nı güçlendirerek personelin yetkinliğini artırmak ve hizmet içi eğitimlerle sürekliliğini sağlamak. Personele Yönelik Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler. (PH 4.4.4) | Kalite El Kitabında Yer Alan Üniversitemizi n Kalite Hedefleri, Stratejik Plan ve Faaliyet Bilgi Sistemi Doğrultusunda |  | 5.1-Meslek Yüksekokulumuz Personelinin Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen faaliyetlere katılımlarının arttırılması. 5.2-Meslek Yüksekokulu Personelinin katılacağı gezi, piknik vb.etkinlik düzenlenmesi. 5.3-Meslek Yüksekokulumuz Personeline yönelik 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında eğitimler vermek. 5.4- Meslek Yüksekokulumuz Personeline yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube tarafından “Uyuşturucuyla Mücadele” konulu eğitim verilecektir. | Aralık 2019 | -Mart, Nisan 2019 -30 Aralık 2019. -Mayıs, Haziran 2019 -Şubat 2019 | Müdürlük, Bölüm Başkanlıkları ve Iş Sağlığı e Güvenliği Uzmanı |
| 6 | Dış paydaşlara verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri geliştirilecektir. İş Çevreleri ile Tanıtım ve İstihdam Toplantıları (PH 3.4.4) | Kalite El Kitabında Yer Alan Üniversitemizi n Kalite Hedefleri, Stratejik Plan ve Faaliyet Bilgi Sistemi Doğrultusund |  | En az 1 Mesleki Kuruluş ile Tanıtım ve istihdam toplantısı düzenlenmesi. | Kasım 2019 | - Haziran 2019 | Müdürlük, Bölüm Başkanlıkları |

Hedeflerde sapma (negatif/pozitif) oluşması durumunda “Riskler Fırsatlar Listesi ” doldurulur.

*Aşağıdaki Formlardan Alınır:

- Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

- Faaliyet Bilgi Sistemi (FBS), Nihai Performans Programı ve bu kapsamdaki İyileştirme Eylem Planları

- Birim Hedefleri